**План**

**мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях**

 **г. Зеленогорска Красноярского края, которым присвоен статус пилотных школ**

**(МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 169», МБОУ «Лицей № 174»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственные** | **Срок** | **Ожидаемые результаты** |
| **Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования** |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края (далее УО), Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» (далее МКУ ГМЦ), общеобразовательные учреждения, которым присвоен статус пилотных площадок: МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 169», МБОУ «Лицей № 174» (далее ОУ ПП) | В течении всего периода введения | Банк нормативно-правовых документов |
| Проведение мониторинга на соответствие нормативной базы общеобразовательных учреждений требованиям введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее ФГОС СОО)  | УО, ОУ ПП, МКУ ГМЦ | с марта 2013 г.  2 раза в год | Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО  |
| Разработка и утверждение локальных и нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровнях | УО, ОУ ПП | Июнь – декабрь 2013 г. | Нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС СОО |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего (полного) общего образования ОУ ПП | ОУ ПП | Январь-март 2014 г | Образовательная программа СОО с учетом требований ФГОС |
| Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС СОО | ОУ ПП | Январь-апрель 2014 г | Проекты рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС СОО |
| **Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| Организация методического сопровождения МКУ ГМЦ введения ФГОС через организацию ресурсно-методической сети в рамках новой модели муниципальной методической службы (далее ММС) | МКУ ГМЦ | В течение всего периода | Ресурсно-методическая сеть в рамках новой модели ММС |
| Изучение инструктивно-методических писем о подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ | ОУ ПП, УО | В течение всего периода | Информированность педколлективов ОУ |
| Публикация материалов ОУ ПП по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах ОУ и в средствах массовой информации  | ОУ ПП, УО | Не реже 1 раза в квартал | Информированность общественности |
| Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | Рабочая группа (Маслова Г.И.) | Не реже 1 раза в квартал | Координация деятельности ОУ ПП по подготовке введения ФГОС СОО |
| Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки ФГОС СОО:«ФГОС СОО- содержательно-методологичекие основы стандартов среднего (полного) общего образования»«Различия стандартов первого и второго поколений»«Изменения в образовании в соответствии с ФГОС»«Основная образовательная программа как комплексный инновационный проект»«Система оценки достижения планируемых результатов среднего общего образования»«Особенности оценки личностных результатов»«Разработка локальных нормативно-правовых актов»«Развитие профессиональной компетентности педагогов»«Формирование условий реализации ФГОС СОО»«Готовность ОУ к введению ФГОС СОО» | УО, МКУ ГМУ, ОУ ПП | 1 раз в квартал | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических коллективов ОУ  |
| Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС СОО *- конференции,конкурсы,-круглые столы*  | ОУ ПП, МКУ ГМЦ, УО |  1 раз в квартал |  |
| Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС СОО  | УО | Январь 2013 | Рабочая группа по обеспечению подготовки к пилотному введению федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования |
| Создание рабочих групп по подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ ПП |  ОУ ПП | Январь 2013 | Действующая рабочая группа в ОУ ПП для координации подготовки ФГОС СОО в ОУ ПП |
| Утверждение планов мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ ПП | УО, ОУ ПП | Февраль 2013 | Планы мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в ОУ ПП на муниципальном и школьном уровнях |
| Проведение мониторинга на соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС СОО | УО, ОУ ПП | С марта 2013 г.  2 раза в год | Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО  |
| Разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | УО, МКУ ГМЦ, ОУ ПП,  | Март 2013-август 2013 г | Модель мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности |
| Изучение образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | ОУ ПП | Сентябрь 2013-июнь 2014 | Основная общеобразовательная программа СОО соответствует образовательным потребностям обучающихся и родителей |
| Открытие образовательных базовых площадок в ОУ ПП (по заявкам ОУ) | ОУ ПП, МКУ ГМЦ | Август 2013 |  |
| Презентация результатов подготовки к введению ФГОС СОО в ПП ОУ на августовской педагогической конференции | ОУ ПП | Август 2013, август 2014  | Информация о подготовке ФГОС СОО |
| Разработка модели взаимодействия общего, дополнительного образования, вузов обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и выполнения индивидуальных проектов | УО, ОУ ПП | Январь 2014- август 2014 | Модель взаимодействия общего, дополнительного образования, вузов обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и выполнения индивидуальных проектов |
| Участие в проведении мониторинга хода реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования | ОУ ПП, УО | С февраля 2014 г. | Информации о ходе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС СОО** |  |
| Создание страниц на сайте Управления образования, на сайтах общеобразовательных учреждений, посвященных введению ФГОС СОО | УО, МКУ ГМЦ, ОУ ПП | Январь 2013 | Страницы сайта о введении ФГОС СОО  |
| Размещение материалов по вопросам введения ФГОС СОО на сайте Управления образования, ОУ ПП | Рабочая группа по координации подготовки к введению ФГОС СОО, ОУ ПП |  1 раз в месяц | Информированность общественности по вопросам введения ФГОС СОО |
|  |  |  |  |
| Проведение мониторинга на соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС СОО | ОУ, ОУ ПП | С марта 2013 г.  2 раза в год | Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО  |
| Проведение заседаний Управляющих советов по вопросам введения ФГОС СОО | ОУ ПП | Март 2013  | Информированность общественности по вопросам введения ФГОС СОО |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС  | ОУ, МКУ ГМЦ, ОУ ПП | Август 2013, август 2014  | Информированность общественности по вопросам введения ФГОС СОО |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов через сайты ОУ, опросы | ОУ, МКУ ГМЦ, ОУ ПП | В течение всего периода введения |  |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| Проведение мониторинга на соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС СОО | ОУ, УО ПП | С марта 2013 г.  2 раза в год | Информация об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО  |
| Составление плана - графика повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС СОО | МКУ ГМЦ, ОУ ПП | Октябрь 2013 | План - график повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС СОО |
| Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров образовательных учреждений | МКУ ГМЦ, УО, ОУ ПП | В соответствии с графиком повышения квалификации | Кадровый состав ОУ ПП соответствует требованиям ФГОС СОО |
|  |  |  |  |
| **Материально-техническое обеспечение введение ФГОС СОО** |  |
| Проведение мониторинга на соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС СОО | ОУ, УО ПП | С марта 2013 г.  2 раза в год | Получение информации об уровне готовности ОУ ПП к введению ФГОС СОО  |
| Приведение материально-технической базы к нормативным требованиям ФГОС СОО  | ОУ ПП | С декабря 2013 | План совершенствования материально-техничекой базы с учетом введения ФГОС СОО |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС СОО | МКУ ГМЦ, ОУ ПП | Ноябрь-декабрь 2013 |
| Составление плана наращивания ресурсов в соответствии с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного ФГОС  | ОУ ПП | август 2014 |