Приложение к приказу Управление образования

от 22.09.2015 № 186

План

введения федерального государственного образовательного стандарта образовательных начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для детей с задержкой психического развития (далее – ФГОС ОВЗ (ЗПР)) в МБОУ «СОШ № 167» в пилотном режиме на 2015-2016 учебный год (далее – ОУ)

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценка готовности пилотных ОУ к введению ФГОС ОВЗ | август 2015 | Получена информация о наличии условий в ОУ, участвующих в конкурсе по введению для реализации ФГОС ОВЗ | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования), директор ОУ |
| 1.2. | Разработка и утверждение локальных и нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ на муниципальном и школьном уровнях | август 2015 – ноябрь 2015 | Создана нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), директор ОУ |
| 1.3. | Участие в краевых практических семинарах по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ ОУ на основе ФГОС ОВЗ для руководящих и педагогических работников ОУ | сентябрь 2015 – август 2016 | Сформированы навыки разработки адаптированных основных общеобразовательных программ у руководителей и педагогических работников пилотного ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ |
| 1.4. | Проведение мониторинга на соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ОВЗ | ноябрь 2015 | Создана нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ |
| 1.5. | Внесение изменений в нормативно-правовые документы на муниципальном и школьном уровне | ноябрь 2015 | Создана нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ |
| 1.6. | Участие в семинарах для руководящих и педагогических работников по обсуждению вариативных примерных общеобразовательных программ, включенных в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (далее – реестр), используемых ОУ, реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы | после утверждения и включения примерных основных общеобразовательных программ в реестр | Оформлены предложения в Министерство образования и науки Российской Федерации по вопросам реализации примерных общеобразовательных программ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), |
| 1.7. | Организация обсуждения примерных основных общеобразовательных программ, включенных в реестр, в части учета региональных особенностей | после утверждения и включения примерных основных общеобразовательных программ в реестр | Организовано обсуждение программ и предложений к программам на сайтах министерства образования Красноярского края и ККИПК | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), |
| 1.8. | Проведение городских семинаров для руководящих и педагогических работников по проблематике обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и обучающихся с нарушением интеллекта | октябрь 2015, февраль 2016 | Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по вопросу обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и обучающихся с нарушением интеллекта | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию) |
| - Организация деятельности по введению ФГОС ОВЗ в ОУ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочих, творческих групп для координации введения ФГОС ОВЗ на муниципальном и школьном уровнях | август 2015 | Созданы рабочие группы для координации подготовки ФГОС ОВЗ, - одна группа на муниципальном уровне и в пилотном ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), директор ОУ |
| 2.2. | Организация деятельности ОУ: - Заседания рабочих групп по проблемным вопросам (не реже 1 раз в месяц) - Разработка ОП, ИУП, рабочих программ | сентябрь 2015 – август 2016 | Разработаны и реализуются планы введения ФГОС ОВЗ, в пилотном ОУ. Разработаны основные адаптированные общеобразовательные программы для обучения детей с ОВЗ, для обучающихся с нарушением интеллекта | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ КК ИПК и ППРО |
| 2.3. | Обсуждение на методических советах и педагогических советах: «Структура и содержание ФГОС ОВЗ» «Структура АОП ОВЗ» | октябрь 2016 декабрь 2016 | Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросу реализации ФГОС ОВЗ | директор ОУ |
| 2.4. | Совещание по итогам первого этапа апробации ФГОС ОВЗ Совещание по итогам второго этапа введения ФГОС ОВЗ | январь 2016 июнь 2016 (август 2016) | Подведены итоги работы, корректировка плана на второе полугодие 2016 года | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ |
| 2.5. | Повышение квалификации педагогических работников ОУ | с августа 2015 | Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросу реализации ФГОС ОВЗ | МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.), директор ОУ |
| 2.6. | Обучающий семинар «Проектирование образовательной среды по введению ФГОС ОВЗ» | февраль 2016 | Представление требований к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса для детей с ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ |
| 2.7. | Участие в краевых семинарах для пилотных ОУ по введению ФГОС ОВЗ | август 2015 – октябрь 2015 | Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросу реализации ФГОС ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ |
| 2.8. | Информирование через сайт ОУ о результатах введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 – август 2016 | На сайтах ОУ регулярно размещается информация о результатах введения ФГОС ОВЗ | директор ОУ |
| 2.9. | Участие в Едином дне открытых дверей базовых общеобразовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ | март 2016 | Пилотные ОУ представили опыт введения ФГОС ОВЗ Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по данному вопросу. | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ, КК ИПК и ППРО |
| 2.10. | Проведение открытого городского Фестиваля инновационных педагогических практик (секция по проблематике обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и обучающихся с нарушением интеллекта) для восточного территориального округа | апрель 2016 | Пилотные ОУ восточного территориального округа представили опыт введения ФГОС ОВЗ. Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по данному вопросу. | МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию), директор ОУ КК ИПК и ППРО |
| 2.11. | Участие в открытых мероприятиях базовых общеобразовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ | по отдельному графику | Представлен опыт пилотных ОУ, обеспечено наличие открытых дискуссионных площадок по обсуждению опыта пилотных ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.) КК ИПК и ППРО, |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 –август 2016 | Сформированы профессиональные компетенции у руководящих и педагогических работников ОУ, позволяющие осуществлять реализацию ФГОС ОВЗ | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), |
| 3.2. | Консультационное сопровождение педагогических работников ОУ | сентябрь 2015 – август 2016 | Обеспечено постоянное методическое сопровождение педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся в связи с введением ФГОС ОВЗ | КК ИПК и ППРО , МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.). КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию) |
| - Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование кабинета логопеда и педагога-психолога | ноябрь-декабрь2015 | Созданы условия для обучения детей ОВЗ (в рамках ГП «Доступная среда» | директор ОУ |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 –август2016 | Педагогическое сообщество проинформировано о введении ФГОС ОВЗ, | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), директор ОУ, |
| 5.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации о результатах введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 –август2016 | Общественность проинформирована о результатах введения ФГОС ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), директор ОУ |
| 5.3. | Размещение на инфрмационн-методическом портала Управления образования, сайтах пилотных ОУ информации о ходе введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 –август2016 | Размещена информация о ходе введения ФГОС ОВЗ, на сайте «Зеленогорское образование», сайтах пилотных ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), директор ОУ |
| 5.4. | Создание электронных ресурсов по вопросам реализации ФГОС ОВ, в ОУ | сентябрь 2015 –август2016 | Общественность проинформирована о результатах введения ФГОС ОВЗ | Управление образования (Маслова Г.И.), директор ОУ |