Утверждаю

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Л.В. Парфенчикова

«___» _______________ 2015 г.

План

введения федерального государственного образовательного стандарта образовательных начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС УО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Зеленогорска (далее – ОУ)

- Этапы введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в ОУ

1 этап. Организационный (с июля 2015) – определение пилотных образовательных организаций, разработка планов, нормативное, ресурсное, методическое обеспечение

2 этап. Апробация в пилотных образовательных организациях (сентябрь 2015 – август 2016)

3 этап. Трансляция опыта пилотных образовательных организаций (с марта 2016)

4 этап. Реализация во всех ОУ (с 1 сентября 2016)

- План мероприятий

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО |
| 2.1.1. | Осуществление мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Август 2015 – август 2016 | Создана база данных о наличии условий в ОУ для реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования), руководители ОУ |
| 1.1.2. | Разработка и утверждение локальных и нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, ФГОС УО на муниципальном и школьном уровнях | Август 2015 – август 2016 | Создана нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), руководители ОУ |
| 2.1.3. | Проведение круглого стола по вопросу введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в рамках городской августовской конференции работников образования | Август 2015 | Педагогическое сообщество проинформировано о введении ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию) |
| 2.1.4. | Участие в краевых семинарах-совещаниях для управленческих кадров по вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – август 2016 | Подготовлены управленческие кадры в вопросах организации и проведения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.) |
| 2.1.5. | Участие в краевых практических семинарах по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ ОУ на основе ФГОС ОВЗ, ФГОС УО для руководящих и педагогических работников ОУ | Сентябрь 2015 – август 2016 | Сформированы навыки разработки адаптированных основных общеобразовательных программ у руководителей и педагогических работников пилотных ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители пилотных ОУ |
| 2.1.6. | Проведение городских семинаров по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ ОУ на основе ФГОС ОВЗ, ФГОС УО для руководящих и педагогических работников ОУ | Сентябрь 2015 – апрель 2016 | Сформированы навыки разработки адаптированных основных общеобразовательных программ у руководителей и педагогических работников ОУ | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию) |
| 2.1.7. | Проведение экспертизы адаптированных основных общеобразовательных программ ОУ на соответствие ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Май 2015 – август 2016 | Адаптированные основные общеобразовательные программы ОУ соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.) |
| 2.1.8. | Участие в семинарах для руководящих и педагогических работников по обсуждению вариативных примерных общеобразовательных программ, включенных в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (далее – реестр), используемых ОУ, реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы | После утверждения и включения примерных основных общеобразовательных программ в реестр | Оформлены предложения в Министерство образования и науки Российской Федерации по вопросам реализации примерных общеобразовательных программ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители пилотных ОУ |
| 2.1.9. | Организация обсуждения примерных основных общеобразовательных программ, включенных в реестр, в части учета региональных особенностей | После утверждения и включения примерных основных общеобразовательных программ в реестр | Организовано обсуждение программ и предложений к программам на сайтах министерства образования Красноярского края и ККИПК | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители ОУ |
| 2.1.10. | Проведение городских семинаров для руководящих и педагогических работников по проблематике обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и обучающихся с нарушением интеллекта | Ноябрь 2015, февраль 2016 | Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по вопросу обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и обучающихся с нарушением интеллекта | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию) |
| Организация деятельности по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в ОУ |
| 2.2.1. | Определение пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (далее – пилотные ОУ) | Июль 2015 | Определены пилотные ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.) |
| 2.2.2. | Участие в краевом конкурсе на определение базовых образовательных организаций, в которых будут апробированы ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Август 2015 | Определены пилотные ОУ, с которыми будет заключен договор на научно-методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.), руководители пилотных ОУ |
| 2.2.3. | Создание рабочих групп для координации введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО на муниципальном и школьном уровнях | Август 2015 | Созданы рабочие группы для координации подготовки ФГОС ОВЗ, ФГОС УО - одна группа на муниципальном уровне и по одной в каждом ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), руководители ОУ |
| 2.2.4. | Создание творческих, проблемных групп на школьном, муниципальном, межмуниципальном уровнях по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, организация их деятельности | Сентябрь 2015 – август 2016 | Появились новые педагогические практики по сопровождению детей с ОВЗ | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), методические службы восточного территориального округа (по согласованию), руководители ОУ |
| 2.2.5. | Организация деятельности пилотных ОУ | Сентябрь 2015 – август 2016 | Разработаны и реализуются планы введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в пилотных ОУ. Разработаны основные адаптированные общеобразовательные программы для обучения детей с ОВЗ, для обучающихся с нарушением интеллекта | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители пилотных ОУ |
| 2.2.6. | Участие в краевых семинарах для пилотных ОУ по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Август 2015 – октябрь 2015 | Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросу реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители пилотных ОУ |
| 2.2.7. | Проведение родительских собраний в пилотных ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Август 2015 – август 2016 | Проведены родительские собрания в пилотных ОУ | Руководители пилотных ОУ |
| 2.2.8. | Проведение семинаров и круглых столов с родительской общественностью и родительскими некоммерческими общественными организациями по вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – август 2016 | Проведены семинары и круглые столы с родительской общественностью и родительскими некоммерческими общественными организациями по вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), руководители ОУ |
| 2.2.9. | Регулярное информирование родителей через сайты базовых общеобразовательных организаций о результатах введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – август 2016 | На сайтах пилотных ОУ регулярно размещается информация о результатах введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Руководители пилотных ОУ |
| 2.2.10. | Организация процедуры присвоения пилотным ОУ статуса городской базовой образовательной площадки | Январь 2016 – февраль 2016 | Пилотные ОУ разработали программы городских базовых образовательных площадок, которые прошли экспертизу. Пилотным ОУ присвоен статус городской базовой площадки. | МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.), руководители пилотных ОУ |
| 2.2.11. | Реализация программ городских базовых образовательных площадок | Март 2016 – декабрь 2016 | Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по вопросу реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.), руководители пилотных ОУ |
| 2.2.12. | Участие в Едином дне открытых дверей базовых общеобразовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Март 2016 | Пилотные ОУ представили опыт введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по данному вопросу. | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители ОУ |
| 2.2.13. | Организация и проведение самообследования ОУ по вопросу готовности к введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Апрель 2016 – май 2016 | Определен уровень готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Руководители ОУ |
| 2.2.14. | Проведение открытого городского Фестиваля инновационных педагогических практик (секция по проблематике обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и обучающихся с нарушением интеллекта) для восточного территориального округа | Апрель 2016 | Пилотные ОУ восточного территориального округа представили опыт введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. Руководящие и педагогические работники ОУ повысили уровень профессиональной компетентности по данному вопросу. | МКУ ЦОДОУ (Китаева О.П.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию), руководители пилотных ОУ |
| 2.2.15. | Участие в открытых мероприятиях базовых общеобразовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | По отдельному графику | Представлен опыт пилотных ОУ, обеспечено наличие открытых дискуссионных площадок по обсуждению опыта пилотных ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители ОУ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО |
| 2.3.1. | Организация повышения квалификации специалистов ОУ, осуществляющих работу с родителями | Сентябрь 2015 – август 2016 | Наличие специалистов ОУ, подготовленных к работе с родителями в рамках введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители ОУ |
| 2.3.2. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Сформированы профессиональные компетенции у руководящих и педагогических работников ОУ, позволяющие осуществлять реализацию ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители ОУ |
| 2.3.3. | Привлечение волонтеров из числа студентов педагогических профессиональных образовательных организаций | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Обновлен кадровый состав ОУ | Руководители ОУ |
| 2.3.4. | Организация производственной практики студентов педагогических профессиональных образовательных организаций по инклюзивному образованию на базовых площадках | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Подготовлены педагогические кадры для реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Руководители пилотных ОУ |
| 2.3.5. | Проведение городского конкурса проектов молодых педагогов | Сентябрь 2015 | Молодыми педагогами разработаны педагогические проекты по сопровождению детей с ОВЗ для реализации на школьном и муниципальном уровнях | МКУ ЦОДОУ (Вяткина А.В.), руководители ОУ |
| 2.3.6. | Консультационное сопровождение педагогических работников ОУ | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Обеспечено постоянное методическое сопровождение педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся в связи с введением ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), КГБОУ "Зеленогорская общеобразовательная школа - интернат" (по согласованию) |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ, ФГОС УО |
| 2.4.1. | Мониторинг целевого расходования бюджетных средств, предоставляемых ОУ на реализацию образовательного процесса для детей с ОВЗ | Сентябрь 2015 – май 2016 | Собрана информация о целевом использовании бюджетных средств, предоставляемых ОУ на реализацию образовательного процесса для детей с ОВЗ | Управление образования (Гурьянова А.И.) |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО |
| 2.5.1. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Педагогическое сообщество проинформировано о введении ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), МКУ ЦОДОУ (Герасимович Г.А.), руководители ОУ |
| 2.5.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации о результатах введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Общественность проинформирована о результатах введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), руководители пилотных ОУ |
| 2.5.3. | Размещение на сайте «Зеленогорское образование», сайтах пилотных ОУ информации о ходе введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Размещена информация о ходе введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО на сайте «Зеленогорское образование», сайтах пилотных ОУ | Управление образования (Маслова Г.И.), руководители пилотных ОУ |
| 2.5.4. | Создание электронных ресурсов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в ОУ | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Общественность проинформирована о результатах введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО | Управление образования (Маслова Г.И.), руководители пилотных ОУ |